## Sheet1
附件2：
恒口示范区2020年重点前期项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 前期工作年限 | 建设地点 | 总投资 (万元) | 止2019年底项目前期工作进展情况 | 2020年前期工作任务 | 项目主管部门 | 项目（责任）包抓领导 | 项目联系人姓名、电话及QQ邮箱 | 备注
| 合 计 |  |  |  | 258640
| 一、基础设施 |  |  |  | 117800
1 | 安康市恒口示范区南环路工程 | 道路全长8.157公里，设计行车速度60km/h，道路规划红线宽45m，双向六车道，道路等级为城市主干道。 | 2017-2020 | 恒口示范区 | 117800 | 完成项目建议书及可研报告 | 完成初设批复 | 示范区（试验区）住房和城乡建设局 | 赵烈坤 | 张渊18609159334
| 二、产业建设 |  |  |  | 55000
2 | 年产500万吨绿色环保建材项目 | 项目占地面积约1173余亩，其中矿区占地面积约1000余亩、破碎加工区约70余亩、生产加工区约103余亩；建设输送廊道约6.7公里；总建筑面积约11.5万平方米，其中办公楼约1万平方米、宿舍楼约5000平方米、生产加工区约4万平方米、转运区约6万平方米，购买相关设备94台/套，实现精品骨料年生产量500万吨，项目配套水、电、路以及绿化等基础设施。 | 2019-2021 | 恒口示范区 | 55000 | 完成项目建议书及可研报告 | 力争完成招商，能够开工建设 | 示范区（试验区）自然资源局 | 潘仁良 | 荆程（总经理）18092787380
| 三、民生工程 |  |  |  | 85840
3 | 恒口示范区（试验区）中心医院（汉滨区第二医院）迁建项目 | 项目规模：占地80亩，床位设置1000张，总建筑面积90000㎡；项目内容：由急诊部、门诊部、医技科室、保障系统、行政管理和康养中心等七部分构成，以及修建院区绿化、道路交通、地下停车场等配套基础设施。 | 2019-2020 | 安康市恒口示范区月南四路与月滨南大道交叉口西南处 | 33000 | 完成国土报批 | 完成可研 | 示范区（试验区）卫健局 | 任岩 | 张勇15191508181
4 | 恒口高级中学高中部迁建项目 | 迁建恒口高中高中部，征地150亩，新建校舍42000平方米，学生宿舍12600平方米，运动场11000平方米，附属工程、设备购置。 | 2018-2020 | 在恒河大桥以东、月河快速干道以北、恒月花园以西 | 28400 | 完成项目建议书及可研报告 | 项目完成规划选址、地勘、初设批复 | 示范区（试验区）教育体育局 | 赵烈坤 | 王洪东15809157001
5 | 恒口示范区职业教育培训中心 | 将河南初中旧址进行改造，新建教学及培训用房22000平方米，学生宿舍及食堂等生活用房8600平方米，运动场11000平方米，附属工程、设备购置等。 | 2018-2020 | 原河南初中旧址 | 13240 | 完成项目建议书及可研报告 | 项目完成规划选址、地勘、初设批复 | 示范区（试验区）教育体育局 | 赵烈坤 | 胡艳恒13709157379
6 | 恒口示范区体育运动中心项目 | 征地30亩，新建可以容纳1万人400米环形跑道标准运动场11138平方米，及服务用房4200平方米和功能用房3000平方米。 | 2019-2020 | 紧靠新建的中心校月以西、越滨大道以南 | 11200 | 完成项目建议书及可研报告 | 项目完成规划选址、地勘、初设批复 | 示范区（试验区）教育体育局 | 赵烈坤 | 胡艳恒13709157379